## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 63
| Failed | 1
| Total test Executed | 64
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 64
Sub Total (Planned+Executed) |  | 64
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng ký | Kiểm tra người dùng đăng ký tài khoản | 100% | 100% | 0 | High
Đăng nhập | Kiểm tra người dùng đăng nhập tài khoản | 100% | 100% | 0 | High
Đổi mật khẩu | Kiểm tra người đổi mật khẩu | 100% | 100% | 0 | High
Quên mật khẩu | Kiểm tra quên mật khẩu | 90% | 90% | 0 | High
Làm đề thi | Kiểm tra người dùng làm đề thi | 100% | 100% | 0 | High
Xem đề thi | Kiểm tra người dùng xem danh sách đề thi | 100% | 100% | 0 | High
Đăng xuất | Kiểm tra đăng xuất tài khoản ra khỏi hệ thống | 100% | 100% | 0 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 2
| Closed | 3
| Responding | 1

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 30
| Failed | 0
| Total test Executed | 30
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 30
Sub Total (Planned+Executed) |  | 30
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Quản lý câu hỏi | Kiểm tra chức năng quản lý câu hỏi | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý người dùng | Kiểm tra chức năng quản lý người dùng | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý bộ đề thi | Kiểm tra chức năng quản lý bộ đề thi | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý lịch sử thi | Kiểm tra chức năng quản lý lịch sử thi | 100% | 100% | 0 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 2
| Closed | 3
| Responding | 1