## Sprint 1
Project name: |  | Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi GPLX |  |  | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 1 |  |  | Tăng ca
Start date: |  | 2024-11-09 |  |  | Muộn
End date: |  | 2024-11-23 |  |  | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Trần Tiến Đạt | 47.1 | 53.6
| 2 | Trần Hữu Thủy | 43.6 | 44.6
| 3 | Trần Trung Hiếu | 49.6 | 53.6
| 4 | Nguyễn Thân Nguyên Chương | 51.6 | 58.1
| 5 | Hồ Đức Phi | 29.6 | 31.6
| Tổng |  | 221.5 | 241.5
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24
Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 1 |  |  | Chương,Đạt |  | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | [13 empty] | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Chương,Đạt |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Giao diện đăng nhập |  | Chương |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đăng ký |  | Chương |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đăng xuất |  | Chương |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện xem đề thi |  | Chương |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện làm đề thi |  | Đạt |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quên mật khẩu |  | Đạt |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đổi mật khẩu |  | Đạt |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem lại tất cả giao diện người dùng của sprint 1 |  | Chương,Đạt |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 1 | [10 empty] | 0
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập |  | Phi |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký |  | Phi |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất |  | Phi |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem đề thi |  | Phi |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho làm đề thi |  | Phi |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quên mật khẩu |  | Phi |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đổi mật khẩu |  | Phi |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 2 |  |  | 0
|  | Xem lại tất cả các trường kiểm thử của sprint 1 |  | Chương,Đạt |  | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2 |  | 0
| Coding | Thiết kê front-end cho đăng nhập |  | Chương |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho đăng nhập |  | Hiếu |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho đăng ký |  | Đạt |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | [9 empty] | 0
|  | Code back-end cho đăng ký |  | Thủy |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | [9 empty] | 0
|  | Thiết kê front-end cho đăng xuất |  | Chương |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [8 empty] | 0
|  | Code back-end cho đăng xuất |  | Hiếu |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [8 empty] | 0
|  | Thiết kê front-end cho xem đề thi |  | Đạt |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho xem đề thi |  | Thủy |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho làm đề thi |  | Thủy |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho làm đề thi |  | Hiếu |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho quên mật khẩu |  | Hiếu |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho quên mật khẩu |  | Thủy |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho đổi mật khẩu |  | Hiếu |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho đổi mật khẩu |  | Hiếu |  | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 3 |  |  | 0
| Testing | Kiểm tra đăng nhập |  | Chương |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra đăng ký |  | Chương |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra đăng xuất |  | Chương |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra xem đề thi |  | Chương |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra làm đề thi |  | Đạt |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra quên mật khẩu |  | Đạt |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra đổi mật khẩu |  | Đạt |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| Fix Bug | Sửa lỗi đăng nhập |  | Hiếu,Thủy |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5
|  | Sửa lỗi đăng ký |  | Hiếu,Thủy |  | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi đăng xuất |  | Hiếu,Thủy |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi xem đề thi |  | Hiếu,Thủy |  | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi làm đề thi |  | Hiếu,Thủy |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi quên mật khẩu |  | Hiếu,Thủy |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi đổi mật khẩu |  | Hiếu,Thủy |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Re-testing | Kiểm tra lại đăng nhập |  | Chương |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại đăng ký |  | Chương |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại đăng xuất |  | Chương |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | Kiểm tra xem đề thi |  | Chương |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | Kiểm tra làm đề thi |  | Đạt |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại đổi mật khẩu |  | Đạt |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại quên mật khẩu |  | Đạt |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Release Sprint 1 | Sprint 1 review meeting |  | Chương,Đạt |  | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0
3
|  | Sprint 1 retrospective |  | Chương,Đạt |  | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
3
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 221.5 |  | 235.5 | 217.5 | 206.5 | 196.5 | 173.5 | 146.5 | 130.5 | 115.5 | 91.5 | 71 | 58 | 46.5 | 24.5 | 11.5 | 2 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 241.5 |  | 237.5 | 219.5 | 206.5 | 197.5 | 175.5 | 147.5 | 130.5 | 115.5 | 91.5 | 71 | 58 | 53.5 | 26.5 | 14.5 | 5 | 0

## Sprint 2
Project name: |  | Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi GPLX |  |  | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 2 |  |  | Tăng ca
Start date: |  | 2024-11-24 |  |  | Muộn
End date: |  | 2024-12-18 |  |  | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 2 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Trần Tiến Đạt | 21.1 | 24.6
| 2 | Trần Hữu Thủy | 25.1 | 26.1
| 3 | Trần Trung Hiếu | 38.1 | 38.1
| 4 | Nguyễn Thân Nguyên Chương | 20.1 | 24.6
| 5 | Hồ Đức Phi | 13.6 | 13.6
| Tổng |  | 118 | 127
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16
Sprint 2 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 2 |  |  | Chương,Đạt |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Chương,Đạt |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Giao diện quản lý thông tin cá nhân |  | Chương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý lịch sử thi |  | Chương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý người dùng |  | Đạt |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý bộ đề thi |  | Đạt |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem lại tất cả giao diện người dùng của sprint 2 |  | Chương,Đạt |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý thông tin cá nhân |  | Phi |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý lịch sử thi |  | Phi |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý người dùng |  | Phi |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý bộ đề thi |  | Phi |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem lại tất cả các trường kiểm thử của sprint 2 |  | Chương,Đạt |  | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0
3
| Coding | Thiết kê front-end cho quản lý thông tin cá nhân |  | Hiếu |  | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Code back-end cho quản lý thông tin cá nhân |  | Thủy |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho quản lý lịch sử thi |  | Hiếu |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho quản lý lịch sử thi |  | Hiếu |  | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kê front-end cho quản lý người dùng |  | Hiếu |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho quản lý người dùng |  | Thủy |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho quản lý bộ đề thi |  | Hiếu |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho giỏ quản lý bộ đề thi |  | Hiếu |  | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| Testing | Kiểm tra quản lý thông tin cá nhân |  | Chương |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra quản lý lịch sử thi |  | Chương |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra quản lý người dùng |  | Đạt |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra quản lý bộ đề thi |  | Đạt |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bug | Sửa lỗi quản lý thông tin cá nhân |  | Hiếu,Thủy |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi quản lý lịch sử thi |  | Hiếu,Thủy |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Sửa lỗi quản lý người dùng |  | Hiếu,Thủy |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi quản lý bộ đề thi |  | Hiếu,Thủy |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Re-testing | Kiểm tra lại quản lý thông tin cá nhân |  | Chương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại quản lý lịch sử thi |  | Chương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại quản lý người dùng |  | Đạt |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại quản lý bộ đề thi |  | Đạt |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Release Sprint 2 | Sprint 2 review meeting |  | Chương,Đạt |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Sprint 2 retrospective |  | Chương,Đạt |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 118 |  | 127 | 117 | 115 | 114 | 109 | 108 | 105 | 103 | 89 | 86 | 80 | 80 | 71 | 62 | 62 | 52 | 41 | 41 | 32 | 17 | 11 | 7 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 127 |  | 127 | 119 | 115 | 114 | 109 | 110 | 105 | 105 | 89 | 86 | 80 | 80 | 72 | 62 | 62 | 52 | 41 | 41 | 31 | 20 | 11 | 7 | 0

## Total
SPRINT BACKLOG REPORT
| Đạt |  | Thủy |  | Hiếu |  | Chương |  | Phi
| Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính
Sprint 1 | 47.1 | 53.6 | 43.6 | 44.6 | 49.6 | 53.6 | 51.6 | 58.1 | 29.6 | 31.6
Sprint 2 | 21.1 | 24.6 | 25.1 | 26.1 | 38.1 | 38.1 | 20.1 | 24.6 | 13.6 | 13.6
Tổng | 68.2 | 78.2 | 68.7 | 70.7 | 87.7 | 91.7 | 71.7 | 82.7 | 43.2 | 45.2
FINAL TOTAL
|  |  |  | Thực tế | 339.5
|  |  |  | Ước tính | 368.5